Пояснительная записка

к отчету по реализации муниципальной программы «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Карагайском сельском поселении на 2015-2018 годы» за 2015 год

Целью муниципальной программы «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Карагайском сельском поселении на 2015-2018 годы» (далее –программа)  является развитие территории поселения. Данная цель достигнута с помощью таких показателей как:

Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета - (индекс достижения значений показателей – 1,00);

Развитие систем жизнеобеспечения - (индекс достижения значений показателей – 1,00);

Развитие социальной сферы - (индекс достижения значений показателей – 0,96).

Все задачи к подпрограммам выполнены в полном объеме. Оценка реализации задач - (индексы освоения бюджетных средств – 1,00)

В соответствии с решением сессии сельского Совета депутатов № 09-01 от 15.12.2015г.  общий объем финансовых ресурсов муниципальной программы составил 772,76 тыс. рублей. Фактически использовано финансовых ресурсов 755,97 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств составил 0,96

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы: индекс достижения значений показателей муниципальной программы составил 1,5;

средний индекс достижения плановых значений показателей целей – 2;

средний индекс достижения плановых значений показателей задач – 1;

средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий – 1;

индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы – 0,98;

критерий эффективности реализации государственной программы составил 1,5;

в) Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 1 «Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета» запланирован 51,56 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов  использовано 51,56 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0.

Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 2 «Развитие систем жизнеобеспечения» запланирован 296,3 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов  использовано 296,3 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0.

По мероприятию 1 «Повышение уровня благоустройства территории Усть-Коксинского сельского поселения» Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0 в денежном выражении запланировано 279,5 тыс. руб. исполнено 279,5.

По мероприятию  2  «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Карагайского сельского поселения», индекс освоения бюджетных средств составил 1,0. Отклонения отсутствуют, запланировано 7,5 тыс. руб., исполнено 7,5 тыс. руб.

По мероприятию 3  «Содержание дорог в границах Карагайского сельского поселения »  запланировано 9,3 тыс.руб. исполнено 9,3 тыс. руб. Индекс освоения бюджетных средств составил 1,0.

Общий объем финансовых ресурсов по Подпрограмме 3 «Развитие социальной сферы» запланирован в сумме 424,90 тыс. рублей. Фактически финансовых ресурсов  использовано 408,11 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил 0,96.

Главным администратором муниципальной программы – в течение всего 2015 года планомерно проводилась работа по корректировке мероприятий программы и соответственно показателей мероприятий. Производилось перераспределение бюджетных ассигнований с целью более эффективного их использования.