РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
УСТЬ-КОКСИНСКИЙ
РАЙОН
СЕЛЬСКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАТ АЙСКОГО

АЛТАЙ
РЕСПУБЛИКА
КОКСУУ-ООЗЫ
АЙМАК
КАРАГАЙТЕГИ
ТУРТ JE3EE3HHHH
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

649470 с.Карагай, ул. Амбулаторная, 12/1, тел.8(38848) 26-5-69
факс.8(38848) 26-5-92, E-mai!: 649497karagai@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/1

от «18» июня 2021 г.

с. Карагай

Об утверждении

эффективности

программы

совершенствование

экономических

процессов МО

отчета оценки муниципальной

«Комплексное

социально-

«Карагайское сельское поселение» на 2019-2024 гг. » за 2020 год.

На основании Постановления главы от 07.11.2018г. № 48 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ МО «Карагайское сельское поселение», постановление главы, и на основании Постановления ог 11.07.2018 года № 48а «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Карагайское сельское поселение» была подготовлена информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет оценки эффективности муниципальной программы «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Карагайское сельское поселение» на 2019-2024 гг. » за 2020 год согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Карагайского сельского поселения в с<

Глава Карагайского сельского по

Э.А.Ерелина

Приложение №1

к постановлению Главы Карагайского сельского поселения от 18.06.2021г. № 18/1

Отчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Комплексное совершенствование социально-экономических процессов
МО «Карагайское сельское поселение на 2019-2024 гг.» за 2020 год

Муниципальная программа «Комплексное совершенствование социально- экономических процессов МО «Карагайского сельского поселения на 2019-2024гг» (далее Муниципальная программа) утверждена постановлением главы Карагайского сельского поселения от 07.11.2018г № 48. С учетом внесенных изменений план на реализацию программы за 2020г. составила 1 132,20тыс. руб. фактически реализовано на 922,88тыс. руб. исполнение Муниципальной программы составило 93,4 %.

Муниципальная программа включат в себя три подпрограммы:

-« Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета»;

- « Развитие систем жизнеобеспечения»;

-« Развитие социальной сферы».

Рис. 1 Соотношение плана к исполнению

(тыс. руб.)

(%)

1200

1000

800

600

400

200

0

О План

В Факт

развитие
экономического
потенциала и

0,6

0,6

развитие систем
жизнеобеспечения^)

361,81

227,95

развитие социальной
сферы (3)

432,2

1045

(1)

100,0

(2)

98,4

(3)

92,2

% исполнения

Из Рис. 1 видно, что исполнение подпрограмм не ниже 90,0 °: чт: г нется хорошим показателем эффективности исполнения Муниципальной nporri: г

Оценка эффективности реализации Муниципальной nporpi г проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки : 11 ективности муниципальных программ муниципального образования «Карап :- се сельское поселение» утвержденный постановлением Главы Карагайспсго сельского поселения от 07.11.2018г. № 48.

Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих:

* оценки степени реализации основных мероприятий муниципальной программы;
* оценки степени соответствия запланированному уровню расходов;
* оценки эффективности использования средств местного бюджета;
* оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
* оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.
1. Оценка степени реализации мероприятий

Оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм-MN/MNj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия, мероприятия | Выполнено =100% или 1 , не выполнено <100%ИЛИ1 | Степень реализации мероприятий, СРм |
| Муниципальная программа Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Карагайского сельского поселения на 2019-2024гг |
| 3/(1+1,0+1,0+1,1) | 1 |
| Подпрограмма Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированностибюджета |
| 1/1 | 1,0 |
| осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения | 100%=1 | - |
| обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 100%=1 | - |
| Подпрограмма Развитие систем жизнеобеспечения |
| 6/5,9 | 1,0 |
| повышение уровня благоустройства территории Карагайского сельского поселения | 98,1%=1 | - |
| предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Карагайского сельского поселения | 100%=1 | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Карагайского сельского поселения | 100%=1 |  |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Карагайского сельского поселения | 100%=1 | - |
| обеспечение деятельности сельских старост | 100%=1 | - |
| участие в профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения на территории Карагайского сельского поселения | 100%=1 | - |
| Подпрограмма «Развитие социальной | сферы |
| 3/2,8 | 1,1 |
| развитие культуры и спорта | 90,8% = 0,9 | - |
| предоставление дополнительных гарантий отдельным категориям граждан | 94,6=0,9 | - |
| организация и осуществление мероприятий молодежных центров | 100%=1 | - |

Если показатель СРм ревень или меньше 1 это говорить об эффективном выполнении мероприятий Муниципальной программы, если показатели больше 1 то мероприятия по донной Муниципальной программе не достаточно эффективно выполняются.

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждого основного мероприятия как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз—Зф/Зп

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия | Плановыерасходы,предусмотренные в бюджете на реализацию в отч.году, Зп (тыс.руб.) | Фактические расходы (кассовое исполнение) в отч.году, Зф (тыс.руб.) | Степень соответствия запланированному уровню расходов,ССуз=Зф/Зп от 01 до 0,5 - от 0,5 до 1 + |
| осуществлениемуниципального земельного контроля за использованием земель поселения | 79,12 | 68,47 | 1 |
| обеспечение благоприятных условий для развития малого и | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| среднегопредпринимательства |  |  |  |
| повышение уровня благоустройства территории Карагайского сельского поселения | 361,81 | 207,95 | 1 |
| предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Карагайского сельского поселения . | 0 | 20,0 | 1 |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Карагайского сельского поселения | 0,0 | 0,0 |  |
| обеспечение деятельности сельских старост | 0 | 0 | 1 |
| участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Карагайского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| участие в профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения на территории Карагайского сельского поселения | 0 | 0 | 0 |
| развитие культуры и спорта | 1132,20 | 1058,74 | 0,9 |
| предоставление дополнительных гарантий отдельным категориям граждан | 0,0 | 0,0 | 0 |
| организация и осуществление мероприятий молодежных центров | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого | 1573,13 | 1 354,16 | 0,9 |

1. Оценка эффективности использования бюджета Карагайского сельского поселения и эффективность использования финансовых ресурсов

Рассчитывается для каждого основного мероприятия, как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по формуле:

Эис\*СР м/ССуз

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации | Степень | Эффективность |
| основного | мероприятий | соответствия | использования |
| мероприятия | полностью или | запланированном | средств местного |
|  | частично | У | бюджета |
|  | финансируемых из | уровню | Эис=СРм/ССуз |
|  | средств местного | расходов, |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бюджета, СРм | ССуз |  |
| осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения | 1 | 1 | 1 |
| обеспечениеблагоприятных условий для развития малого и среднегопредпринимательства | 1 | 1 | 1 |
| повышение уровня благоустройства территории Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| обеспечение деятельности сельских старост | 1 | 1 | 1 |
| участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| участие в профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения на территории Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 |
| развитие культуры и спорта | 0,9 | 0,9 | 1 |
| предоставление дополнительных гарантий отдельным категориям граждан | 0,9 | 0,9 | 1 |
| организация и осуществление мероприятий молодежных центров | 1 | 1 | 1 |

Использование финансовых ресурсов Карагайского сельского поселения эффективно.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Определяется степень достижения плановых значений каждого целевогс показателя, характеризующего цели и задачи основного мероприятия муниципальной программы по формуле:

СА п/ппз"ЗПп/пф/ЗПп/пп

Степень реализации основного мероприятия определяется как:

лг

СР п/п —КЗАп/ППз/N

1

При использовании данной формулы в случаях, если С Д п / п п з > 1, значение С Д п / п п з принимается равным 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | ЕдиницаизмеренИЯ | Плановоезначениецелевогопоказателя,ЗПп/пп | Значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода, ЗПп/пф | Степеньдостиженияцелевыхпоказателей,СДп/ппз |
| Муниципальная программа «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов в Карагайском сельском поселении на 2019- 2024 гг» |
| Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству | % | 90 | 90 | 1 |
| Охват населения услугами культуры, | % | 100 | 90 | 0,9 |
| Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом | % | 0,09 | 0,1 | 1 |
| Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, ед. | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Степень реализации основного мероприятия | СРп/п = 3,7/4 | 0,9 |
| Подпрограмма 1 Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированностибюджета |
| Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета | % | 100 | 100 | 1 |
| Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям развития малого и среднего предпринимательства, %. | % | 100 | 100 | 1 |
| Степень реализации основного мероприятия | СРп/п = 2/2 | 1 |

|  |
| --- |
| Подпрограмма 2 Развитие систем жизнеобеспечения |
| Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям в области благоустройства | % | 80 | 98 | 1 |
| Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | % | 90 | 100 | 1 |
| Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям обеспечения первичных мер пожарной безопасности | % | 90 | 100 | 1 |
| Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям участия в профилактике терроризма и экстремизма | % | 100 | 100 | 1 |
| Степень реализации основного мероприятия | СРп/п - 4/4 | 1 |
| Подп | эограмма 3 Развитие социальной сферы. |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий; | ед. | 90 | 91 | 1 |
| Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, чел. | чел. | 30 | 35 | 1 |
| Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения. | ед. | 32 | 53 | 1 |
| Степень реализации основного мероприятия | СРп/п = /3 | 1 |

Все показатели СДп/ппз выше минимального придела 0,5 что говорит о высокой степени достижения плановых значений каждого целевого показателя.

1. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

Оценивается по формуле

ЭРп/п—СР п/п\*Эис

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия программы | Степеньреализацииоснов.мероприятия, СРп/п | ЭффективностьиспользованиябюджетныхсредствЭис | Эффективностьреализацииосновногомероприятия,ЭРп/п=СРп/п\*Эи | Оценкаэффективности |
| Подпрограмма 1 Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| Подпрограмма 2 Развитие систем жизнеобеспечения | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| повышение уровня благоустройства территории Карагайского сельского поселения | 0,9 | 1 | 0,9 | эффективна |
| предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Карагайского сельского поселения | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| обеспечение деятельности сельских старост | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| Подпрограмма 3 Развитие социальной сферы. | 0,9 | 1 | 0,9 | эффективна |
| развитие культуры и спорта | 0,9 | 1 | 1 | эффективна |
| предоставление дополнительных гарантий отдельным категориям граждан | 0,9 | 1 | 1 | эффективна |
| организация и осуществление мероприятий молодежных центров | 1 | 1 | 1 | эффективна |

Определение эффективности значения показателя ЭРп/п оценивается по следующим параметрам:

от 0,1 до 0,5 - не эффективна от 0,5 до 0,8 - менее эффективна от 0,8 до 0,9 - эффективна от 0,9 до 1 - высокоэффективна

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для определения степени реализации муниципальной программы воспользуемся формулой:

СРмп \* X ЭРп/п /N

СРмп=(1 + 1+1)/3=1

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭР мп = 0,5хСР мп + 0,5 х^ЭР п/п х kj

1

где:

Kj- коэффициент значимости основных мероприятий подпрограммы определяется по формуле:

/Ф

где:

Фф объем фактических расходов из бюджета Карагайского сельского поселения (кассового исполнения) на реализацию j -той подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из бюджета Карагайского сельского поселения (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

К1 = 0,6/ 1 330,4 = 0,0005 К2 = 284,8/ 1 330,4 = 0,2141 К3 = 1 133,8 / 1 330,4 = 0,8522

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Степень | Эффективност | Коэффициен | Эффективност | Оценка |
| основного | реализац | ь | т | ь | эффективно |
| мероприятия | ни | реализации | значимости | реализации | сти |
| муниципальной | муницип | основных | основного | муниципально |  |
| программы | альной програм мы СРмп | мероприятий,ЭРпп | мероприятияподпрограммыА/=Ф/ /Ф | йпрограммы,ЭРмп |  |

Подпрограмма 1

Развитие

экономического

потенциала и

обеспечение

сбалансированное

**ти бюджета**

Подпрограмма 2
Развитие систем
**жизнеобеспечения**Подпрограмма 3
Развитие

**социальной сферы**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 0,0005 |
| 1 | 0,2141 |
| 0,9 | 0,8522 |

Высокая

ЭР МП=0,5\*1 + 0,5\*(1\*0,0005 + 1\*0,2141 + 0,9\*0,8522) = 0,9908 - 1

В результате проведённого мониторинга и оценки эффективности реализации Муниципальной программы итоговый показатель, рассчитанный на основе полученных оценок, позволил признать эффективность реализации Муниципальной программы высокой.

Вывод: Муниципальная программа «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Карагайского сельского поселения на 2019-2024гг» исполнена на 100% в том числе:

* подпрограмма «Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета» исполнена на 100% и имеет самый высокий показатель исполнения, но при этом у нее самый низкий суммовой показатель 0,6 тыс. руб. Подпрограмма признана эффективной;
* подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения» исполнена на 98,4% или в суммовом выражении 284,8 тыс. руб. Подпрограмма признана эффективной;
* подпрограмма «Развитие социальной сферы» исполнена на 92,2 % или в суммовом выражении 1045,0 тыс. руб. Подпрограмма признана эффективной.

Для обеспечения оценки результатов эффективности муниципальной программы были разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. В результате проведенного анализа можно сделать вывод о достижении (выполнении) запланированных показателей.

В результате реализации Подпрограмм за счет собственных и районных средств были реализованы основные мероприятия:

1. В рамках Подпрограммы «Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета»:
* осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель поселения запланировано 0,1 тыс. руб. исполнено 0,1 тыс. руб. процент исполнения составил 100,0%;
* обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства запланировано 0,5 тыс. руб. исполнено 0,5 тыс. руб. процент исполнения составил 100,0%.
1. В рамках Подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения»:
* повышение уровня благоустройства территории Карагайского сельского поселения запланировано 361,81 тыс. руб. исполнено 227,95 тыс. руб. процент исполнения составил 98,1%;
* предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах Карагайского сельского поселения запланировано 0, тыс. руб. исполнено 20,0 тыс. руб. процент исполнения составил 100,0%;
1. В рамках Подпрограмма «Развитие социальной сферы»:
* развитие культуры и спорта запланировано 1132,20 тыс. руб. исполнено 1058,74 тыс. руб. процент исполнения составил 90,8%;

На основании вышеизложенного Муниципальная программа признана эффективной.

Приложение N 1

к отчету оценки эффективности реализации муниципальной программы Комплексное

совершенствование социально-экономических

процессов МО «Карагайское сельское поселение на 2019-2024 гг.» за 2019 год

Отчет

по выполнению целевых показателей реализации
муниципальной программы «Комплексное совершенствование социально-
экономических процессов МО «Карагайского сельского поселения на 2019-2024гг»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, цели муниципальной программы, целевых показателей | Администратор муниципально й программы | Единицаизмеренияцелевогопоказателя | Значение целевого показателя (индикатора) реализации мероприятия |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Муниципальная программа: «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Карагайского сельского поселения на 2019-2024гг»

Цель муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения, %; | Администрац ия МО«Карагайскоесельскоепоселение» | % | 100 | 100 |
|  | Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству, %\* | % | 90 | 98,1 |
|  | Охват населения услугами культуры, %; | % | 100 | 100 |
|  | Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, %; | % | 0,09 | 0,09 |
|  | Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения, ед | ед. | 1 | 1 |

Подпрограмма 1: «Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета»

Цель подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета, % | Администрац ия МО«Карагайскоесельскоепоселение» | % | 100 | 100 |
|  | Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям развития малого и среднегопредпринимательства,%. | % | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2: «Развитие систем жизнеобеспечения» |
|  | Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям в области благоустройства | Администрац ия МО«Карагайскоесельскоепоселение» | % | 80 | 98,1 |
|  | Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | % | 90 | 100 |
|  | Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям обеспечения первичных мер пожарной безопасности | % | 90 | 100 |
|  | Процент освоения запланированных бюджетных ассигнований по программным мероприятиям участия в профилактике терроризма и экстремизма | % | 100 | 100 |

Подпрограмма 3: «Развитие социальной сферы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество проведенных культурно-массовых мероприятий; | Администрац ия МО«Карагайскоесельскоепоселение» | ед. | 90 | 91 |
|  | Количество человек, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, чел. | чел. | 30 | 35 |
|  | Доля молодых людей, участвующие в мероприятиях поселения. | ед. | 32 | 53 |

Приложение N 2

к отчету оценки эффективности реализации муниципальной программы Комплексное совершенствование социально- экономических процессов МО «Карагайское сельское поселение на 2019-2024 гг.» за 2019 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Карагайского сельского поселения на 2019-2024гг

(наименование муниципальной программы) по итогам 20 19 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммы,целимуниципальнойпрограммы,целевыхпоказателей | Администратормуниципальнойпрограммы | Расходы бюджета на достижения показателя (индикатора), тыс. рублей | Оценкастепенисоответствиярасходовзапланированному уровнюрасходов | Единицаизмеренияцелевогопоказателя | Значениецелевогопоказателя(индикатора)реализациимероприятия | ОценкастепейиреализациицелевыXпоказателей | Оценкаэффективностииспользованияфинансовыхресурсов | ОценкаэффективностиреализацИИмуниципальнойпрограммы | Оценкаэффективностипрограммы(Высокоэффективная,эффективная,неэффективная) |
| План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО «Карагайского сельского поселения на 2019-2024гг |
| Цели муниципальной программы: |  |
| 1 | Социально -экономическоеразвитиетерриториисельскогопоселения | Админист рация МО «Карагайс коесельскоепоселение | 1423,8 | 1330,4 | 0,9соответствует | %\* | 100 | 93,4 | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы: Развитие экономического потенциала и обеспечение сбалансированности бюджета |  |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета | Админист рация МО «Карагайс коесельское | 881,7 | 1 122,4 | 1соответствует | % | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | эффективна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Процентосвоениязапланированных бюджетныхассигнований попрограммныммероприятиямразвития малогои среднегопредпринимательства,%. | » | 0,5 | 0,5 | 1соответствует | % | 100 | 100 | tf |  | 1 | эффективна |
| Подпрограммы 2 муниципальной программы: | Развитие систем жизнеобеспечения. |  |  |  |  |  |
| 1 | Процент освоения запланированны х бюджетных ассигнований по программным мероприятиям в областиблагоустройства | Админист рация МО «Карагайс коесельскоепоселение» | 237,9 | 233,3 | 0,9 | % | 80 | 98 | 1 | 0,9 | 0,9 | эффективна |
| 2 | Процентосвоениязапланированных бюджетныхассигнований попрограммныммероприятиямпредупрежденияи ликвидациипоследствийчрезвычайныхситуаций | 23,9 | 23,9 | 1соответствует | %\* | 90 | 100 | 1 | 1 | 1 | эффективна |
| 3 | Процентосвоениязапланированны |  | 5,0 | 5,0 | 1соответс | % | 90 | 100 | 1 | 1 | 1 | эффективна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х бюджетных ассигнований по программным мероприятиям обеспечения первичных мер пожарной безопасности |  |  |  | твует |  |  |  |  | А' |  |  |
| 4 | Процентосвоениязапланированных бюджетныхассигнований попрограммныммероприятиямучастия впрофилактикетерроризма иэкстремизма | 1 | 1 | 1соответствует | % | 100 | 100 | гt | 1 | 1 | эффективна |
| Подпрограммы 3 муниципальной программы: Развитие социальной сферы. |
| 1. | Количествопроведенныхкультурно-массовыхмероприятий; | Админист рация МО «Карагайс коесельскоепоселение№ | - | - | - | ед. | 90 | 91 | 1 | - | 1 | эффективна |
| 2 | Количествочеловек,систематическизанимающиесяфизическойкультурой испортом,чел. | - | - | - | чел. | 30 | 35 | 1 | - | 1 | эффективна |
| 3 | Доля молодых людей,участвующие вмероприятияхпоселения. | - | - | - | ед. | 32 | 53 | 1 | - |  | эффективна |